## Roadmap
ROADMAP CAF
Project | Feature | Sem 1 01 Mar - 05 Mar | Sem 2 08 Mar - 12 Mar | Sem 3 15 Mar - 19 Mar | Sem 4 22 Mar - 26 Mar | Sem 5 29 Mar - 02 Apr | Sem 6 05 Apr - 09 apr | Sem 7 12 Apr - 16 Apr | Sem 8 19 Apr - 23 Apr | Sem 9 26 Apr - 30 Apr | Sem 10 03 May - 07 May | Sem 11 10 May - 14May | Sem 12 17 May - 21 May
Invision | Agregar más UIs/funcionalidades en invision
App | Splashscreen
App | Estructura del proyecto
App | UI Login y registro
App | Conectar con backend login y registro
App | Sección de Inicio UI y estilos generales
App | UI Grupos (sin grupos)... No te has unido a ningún grupo
App | UI perfil de usuario
App | UI tarjetas de grupos
App | UI creación de grupo
App | UI unirse a grupo
App | Conectar con backend Perfil de usuario
App | Activación de camara y carga de documentos (no backend)
App | UIs pestañas de grupos
App | UI de citas
App | UI de directorio
App | UI de notificaciones
App | Conectar con backend creacion de grupos
App | Conectar con backend unirse a grupos
App | Conectar con backend listado de grupos
App | Conectar con backend visualización general de grupos
App | Diferencias UIs entre: Cliente, Líder y asesor
App | Conectar próximos pagos y próximas citas en sección de inicio
App | Conectar con backend sección de citas (Cliente/Asesor)
App | Conectar con backend sección de directorio
App | Segunda revisión de diferencias entre Cliente, líder y asesor
App | Conectar con backend notificaciones
App | Sistema de toast para notificaciones
App | Polishing general + pendientes
App | QA
CMS | Estructura del proyecto
CMS | UI Login
CMS | UI modulo Usuarios
CMS | Modales para creación y edición de usuarios
CMS | Modal confirmación de eliminación de usuarios
CMS | UI módulo de Clientes
CMS | Modales clientes
CMS | Conectar con backend módulo de usuarios completo
CMS | Conectar con backend módulo de clientes completo
CMS | UI módulo de Grupos
CMS | UI modales de grupos
CMS | Conectar con backend grupos completo
CMS | UI módulo de Compañía
CMS | Modales de compañía
CMS | Conectar con backend compañía completo
CMS | UI de notificaciones
CMS | Modales de notificaciones
CMS | Conectar con backend notificaciones
CMS | UI módulo de formularios
CMS | Modales de formularios
CMS | Conectar con backend formularios
CMS | Polishing general + pendientes
CMS | QA
Backend | Definición de tecnologías
Backend | Arquitectura general (interno)
Backend | Servicios Login y registro App
Backend | Servicios Login CMS
Backend | Servicios para perfil de usuario
Backend | Servicios de usuarios CMS (listado, visualización, creación, edición y eliminado)
Backend | Servicios de Grupos App (crear, unirse, listar, visualizacion)
Backend | Servicios de clientes CMS CRUD
Backend | Servicios de citas
Backend | Servicios de directorio
Backend | Servicios de grupos CMS
Backend | Servicios de notificaciones App
Backend | Servicios de notificaciones CMS
Backend | Servicios de compañias CMS