## Sheet1
ROADMAP DIMO ETAPA 2
Desarrollo y pruebas generales (excluye etapa de pre-producción)
Project | Feature | Sem 1 04-09 Enero | Sem 2 11-16 Enero | Sem 3 18-23 Enero | Sem 4 25-30 Enero | Sem 5 01-06 Febrero | Sem 6 08-13 Febrero | Sem 7 15-20 Febrero
App | Convenios
App | Sistema de tickets
App | UI Notificaciones
App | Comunicación (Chat)
App | Integración de notificaciones con backend
CMS | Arquitectura y componentes basicos.
CMS | UI de Login e Integración backend
CMS | Usuarios
CMS | Corresponsales
CMS | Sistema de Tickets
CMS | Comunicación (Chat)
CMS | Notificaciones
CMS | Capítulos
Backend | Planeación estructura backend
Backend | Usuarios y login
Backend | Corresponsales
Backend | Convenios
Backend | Sistema de Tickets
Backend | Comunicación (Chat)
Backend | Notificaciones
Backend | Capítulos
QA